МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Нижегородский государственный университет

им. Н.И.Лобачевского»

Институт аспирантуры и докторантуры

Программа

факультативного курса для аспирантов, преподавателей и научных работников - соискателей

ученой степени кандидата наук

«Планирование и организация научно-исследовательской деятельности»

Материалы практического занятия по теме

«Порядок и особенности выполнения научно-исследовательских работ по государственным контрактам»

Шаблон научно-технического отчета о выполнении государственного контракта с примерами заполнения

(мероприятие 1.3.2 ФЦП «Кадры», ГОСТ 7.32-2001)

Разработчик: Михайлов А.Н., к.ф.-м.н., с.н.с. НИФТИ ННГУ

Нижний Новгород

2011

<Титульный лист формируется на персональной странице, копируется в отчет и дополняется недостающей информацией>

Министерство образования и науки Российской Федерации

| УДК 538.97; 539.216.2; 539.23 ГРНТИ 29.19.21, 29.19.22, 29.33.39 Инв. № <не заполняется> |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДЕНО: |  |
| Исполнитель: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» |  |
| От имени Руководителя организации ______________/Гурбатов С.Н./ М.П. |  |

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ

о выполнении 2 этапа Государственного контракта
№ **.***.**.**** от 01 июня 2011 г.

Исполнитель: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Программа (мероприятие): Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг., в рамках реализации мероприятия № 1.3.2 Проведение научных исследований целевыми аспирантами.

Проект: Формирование и модификация материалов на основе …

Руководитель проекта: ______________/Иванов Иван Иванович (подпись)

Нижний Новгород
2011 г.

<Список исполнителей формируется на персональной странице, копируется в отчет и дополняется недостающей информацией в случае необходимости>

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

по Государственному контракту **.***.**.**** от 01 июня 2011 на выполнение поисковых научно-исследовательских работ для государственных нужд

Организация-Исполнитель: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

| Руководитель темы: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| без ученой степени, без ученого звания |  | ______________________ подпись, дата | Иванов И.И. |
| Исполнители темы: |  |  |  |
| доктор физико-математических наук, профессор |  | ______________________ подпись, дата | … <научный руководитель аспиранта> |
| без ученой степени, без ученого звания |  | ______________________ подпись, дата | … <студент> |
| без ученой степени, без ученого звания |  | ______________________ подпись, дата | … <иной сотрудник, внесший творческий вклад> |

Реферат

Отчет 30 с., 1 ч., 7 рис., 0 табл., 55 источн., 0 прил. <объем отчета по мероприятию 1.3.2 должен составлять не менее 1 п.л., то есть 16 с. в соответствии с требованиями Заказчика>

Нанокластеры золота, … <ключевые слова>

В отчете представлены результаты исследований, выполненных по 1 этапу Государственного контракта № **.***.**.**** "Формирование и модификация материалов …" (шифр "2011-1.3.2-121-003")  от 01 июня 2011 по направлению " Проведение научных исследований целевыми аспирантами в следующих областях: - физика конденсированных сред. Физическое материаловедение; …" в рамках мероприятия 1.3.2  "Проведение научных исследований целевыми аспирантами.", мероприятия 1.3 "Проведение научных исследований

молодыми учеными - кандидатами наук и целевыми аспирантами

в научно-образовательных центрах" , направления 1 "Стимулирование закрепления молодежи в сфере науки, образования и высоких технологий." федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы. <этот абзац формируется автоматически>

Цель работы - оптимизация технологии формирования нанокластеров … с заданными оптическими параметрами путем … .

При выполнении первого этапа проекта для выбора оптимального направления исследований использовались методы и подходы, необходимые для сбора, анализа и обобщения существующих литературных данных. …

При выполнении первого этапа проекта использовался следующий инструментарий: ГОСТ 15.101-98; фундаментальная библиотека и доступ к электронным ресурсам, …

При выполнении первого этапа проекта получены следующие результаты: анализ и обобщение литературных данных по влиянию ионного облучения на …; .

<пункты реферата заполняется в соответствии с разделом 4 приложения 2 к ГК>

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6

Выбор направления исследований	7

1 Анализ научно-технической литературы, нормативно-технической документации и других материалов по теме проекта	7

1.1 Анализ и обобщение литературных данных по …	8

1.2 Анализ и обобщение литературных данных по …	8

2 Выбор и обоснование принятого направления исследований и способов решения поставленных задач	9

2.1 Оптимальный вариант направления исследований	9

2.2 План проведения экспериментальных и теоретических исследований	10

3 Экспериментальные исследования…	12

3.1 Результат …	12

3.2 Результат …	12

Заключение	13

Список использованных источников	14

# Введение

<основные части введения копируются из заявки / ГК>

<из ГОСТ 7.32:

5.8.1 Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой научно-технической проблемы, основание и исходные данные для разработки темы, обоснование необходимости проведения НИР, сведения о планируемом научно-техническом уровне разработки, о патентных исследованиях и выводы из них, сведения о метрологическом обеспечении НИР. Во введении должны быть показаны актуальность и новизна темы, связь данной работы с другими научно-исследовательскими работами.

5.8.2 Во введении промежуточного отчета по этапу НИР должны быть приведены цели и задачи этапа исследований, их место в выполнении НИР в целом.

5.8.3 Во введении заключительного отчета о НИР помешают перечень наименований всех подготовленных промежуточных отчетов по этапам и их инвентарные номера.>

Актуальность работы связана с … [,].

…

Целью работы является оптимизация технологии формирования нанокластеров … с заданными оптическими параметрами путем … .

Основанием для проведения работы является Задание на выполнение поисковых научно-исследовательских работ по Государственному контракту № *** от 01 июня 2011 г. в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.

В рамках первого этапа проекта ставились следующие задачи:

- анализ литературных данных и выбор оптимального направления исследований;

- выяснение механизмов, определяющих кинетику формирования и роста нанокластеров …;

- … .

Содержание отчета полностью соответствует запланированным исследованиям и форме отчетности, предусмотренной Заданием.

# Выбор направления исследований

<наименование работы в строгом соответствии со столбцом 3 раздела 4 Приложения 2 к ГК>

## 1 Анализ научно-технической литературы, нормативно-технической документации и других материалов по теме проекта

<наименование работы в строгом соответствии со столбцом 3 раздела 4 Приложения 2 к ГК>

...

При написании данного раздела можно воспользоваться прежними требованиями к оформлению аналитического обзора:

<Аналитический обзор должен содержать тему, предмет (объект), характер, цель и задачи работ, а также:

- систематизацию сведений об исследуемой проблеме (ключевые задачи, известные положения, теории, предпосылки и т.д.) с позиций достоверности, сомнительности, спорности.

- обзор научных информационных источников (статьи в ведущих зарубежных и (или) российских научных журналах, монографии и (или) патенты) по тематике исследуемой проблемы и охватывать научные информационные источники за период 1998 – 2008 гг. (не менее 15 научно-информационных источников – по мероприятию 1.3.2). При обзоре не должны использоваться материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну. Выводы (оценки, предложения), содержащиеся в источниках, необходимо отразить в аналитическом обзоре и дать их характеристику с указанием области применения.

- описание методов выполнения работы (проводится в случае, если эти методы представляют особый интерес в рамках темы аналитического обзора). Широко известные методы только называются. При приведении конкретных данных в аналитическом обзоре указывают источники этих данных и характер их получения и обработки.

- сравнительную оценку вариантов возможных решений исследуемой проблемы с учетом результатов прогнозных исследований, проводившихся по аналогичной тематике.

В аналитическом обзоре при описании основных теоретических, экспериментальных результатов следует отдавать предпочтение новым и проверенным фактам, результатам долгосрочного значения, открытиям, важным для решения практических вопросов.>

Предметом настоящего обзора является современной состояние следующих взаимосвязанных проблем: … .

Характер обзора определяется теми задачами, которые должны будут решены на последующих стадиях работы в рамках данного проекта …

Цель обзора – определить круг решаемых задач, выявить степень и полноту их решения и на этой основе определить наиболее актуальные и перспективные пути достижения цели оригинальной части проекта.

...

### 1.1 Анализ и обобщение литературных данных по …

<в примерном соответствии со столбцом 5 раздела 4 Приложения 2 к ГК>

…

Рисунок 1 – Спектры поглощения … [Error: Reference source not found].

<пример оформления рисунка и подписи к нему>

…

### 1.2 Анализ и обобщение литературных данных по …

<в примерном соответствии со столбцом 5 раздела 4 Приложения 2 к ГК>

…

Из приведенного аналитического обзора можно сделать следующие выводы.

…

## 2 Выбор и обоснование принятого направления исследований и способов решения поставленных задач

<наименование работы в строгом соответствии со столбцом 3 раздела 4 Приложения 2 к ГК>

### 2.1 Оптимальный вариант направления исследований

<Обоснование оптимального варианта направления исследований должно включать систематизированный перечень того, что необходимо исследовать, предполагаемые методы и экспериментальное оборудование, и ожидаемые научные результаты.>

Оптимальный вариант направления исследований основывается на решении нескольких основных задач, которые логически связаны между собой и обеспечат достижение поставленной цели.

- С использованием литературных данных и собственного задела исполнителей будут установлены …

- С применением методов … будет исследовано изменение …

- Будет изучено влияние …

- На основании проводимых исследований будут даны рекомендации …

<кратко описываются исследования в соответствии с разделом 4 приложения 2 к ГК>

Для получения исходных пленок оксидов и … должен быть использован метод магнетронного распыления с применением комплекта вакуумных технологических установок магнетронного распыления Mag Sput-2G-2, Mag Sput-2G-3PC (Torr International Inc.), который обеспечивает …

Для формирования и модификации металлических нанокластеров должны быть использованы ионно-лучевые установки, которые обеспечивают …

Набор современных аналитических методик для всестороннего исследования свойств новых материалов должен включать …

… <перечисляются характеристики использованного инструментария, перечисленного в реферате>

…

В ходе выполнения этапа 1 ожидается получение следующих результатов:

- Анализ и обобщение литературных данных по влиянию ионного облучения на … .

- …

В ходе выполнения этапа 2 ожидается получение следующих результатов:

- Методика формирования и последующей модификации нановключений … .

- …

В ходе выполнения этапа 3 ожидается получение следующих результатов:

- …

<перечисляются результаты в соответствии с разделом 4 приложения 1 к ГК>

### 2.2 План проведения экспериментальных и теоретических исследований

<План проведения теоретических и (или) прогнозных исследований должен позволять получить достаточные теоретические и (или) достоверные экспериментальные результаты для решения поставленных научно-исследовательских задач и предусматривать (включать):

- наименование работ и виды работ (экспериментальные / теоретические);

- планируемые научные результаты (указываются в соответствии официальным перечнем результатов научно-технической деятельности, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2005 г. N 284 "О государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения") и не должны подпадать под перечни сведений, подлежащих засекречиванию органов государственной власти и организаций, руководители которых наделены полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне по Распоряжению Президента Российской федерации №151-РП от 16.04.2005 г. (с изменениями и дополнениями);

- сроки проведения работ;

- форма представления результатов работ (статьи, монографии, доклады, патенты, полезные модели и др.)

План проведения исследований должен быть рассмотрен на ученом (научно-техническом) совете.>

| Этап | Наименование работ | Виды работ | Планируемые научные результаты | Сроки проведения работ | Форма представления результатов работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Анализ научно-технической литературы, нормативно-технической документации и других материалов по теме проекта. | Теоретические | 1.Анализ и обобщение литературных данных по влиянию ионного облучения на …; 2. … . <Конкретные ожидаемые результаты формулируются с учетом перечня, приведенного ниже> Иные отчетные документы в соответствии с требованиями Заказчика. | <дата заключения ГК>-15.09.2011 | Отчет о выполнении ПНИР, содержащий обоснование развиваемого направления исследований, изложение методик проведения исследований, а также описание полученных результатов. Иные отчетные документы в соответствии с требованиями Заказчика. <Можно конкретизировать с учетом текущих требований> |
|  | Выбор и обоснование принятого направления исследований и способов решения поставленных задач. | Теоретические |  |  |  |
|  | … <Если выполняются еще какие-то работы, например, предварительные исследования> | Экспериментальные |  |  |  |
| II | … | … | … | … | … |

<план работ в соответствии с разделами 4-7 приложения 2 и приложением 3 к ГК>

## 3 Экспериментальные исследования…

<наименование работы в строгом соответствии со столбцом 3 раздела 4 Приложения 2 к ГК>

…

<Если проводились исследования первого этапа…>

<Материалы, описывающие проведение теоретических и (или) экспериментальных исследований могут включать:

- лабораторная технологическая инструкция;

- акты изготовления экспериментальных образцов;

- методики и протоколы измерений характеристик экспериментальных образцов;

- акт готовности испытательного стенда (установки) (при необходимости разработки испытательного стенда);

- протоколы испытаний (исследований) экспериментальных образцов;

- результаты оптимизации параметров;

- описание применяемых для решения поставленных научно-исследовательских задач моделей, алгоритмов, методик (и) или закономерностей;

- систематизация и предварительная оценка полученных результатов и др.>

### 3.1 Результат …

<в примерном соответствии со столбцом 5 раздела 4 Приложения 2 к ГК>

В таблице 1 приведены … .

Таблица 1 – Параметры золотых нанокластеров в … .

| … | … | … | … | … | … | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … |

<пример оформления таблицы и подписи к ней>

### 3.2 Результат …

<в примерном соответствии со столбцом 5 раздела 4 Приложения 2 к ГК>

…

# Заключение

<из ГОСТ 7.32:

Заключение должно содержать:

- краткие выводы по результатам выполнении НИР или отдельных ее этапов:

- оценку полноты решений поставленных задач;

- разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному использованию результатов НИР;

- оценку технико-экономической эффективности внедрения;

- оценку научно-технического уровня выполненной НИР в сравнении с лучшими достижениями в данной области.>

Краткие выводы по результатам выполнения первого этапа проекта.

Обобщены и проанализированы литературные данные по результатам теоретических и экспериментальных исследований особенностей … . На основе обобщения и критического анализа литературных источников по теме выбран и обоснован оптимальный вариант направления исследований, составлен план проведения работ.

Отработана методика … .

Исследована зависимость … . Установлено, что … .

Приведенные результаты полностью соответствуют требованиям Задания.

Задачи, поставленные в рамках проекта, выполнены полностью.

Научно-технический уровень полученных результатов – высокий и соответствует лучшим мировым достижениям в данной области.

Результаты могут быть использованы при разработке … .

Результаты работы внедрены в образовательный процесс, а именно, положены в основу дипломных и квалификационных работ студентов ННГУ, а также диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук, что обеспечивает подготовку молодых высококвалифицированных научных кадров.

# Список использованных источников

. Polman, A. Plasmonics: optics at the nanoscale / A. Polman, H.A. Atwater // Materials Today. – 2005. – Vol.8, №1. – P.56.

. Mattei, G. Metal Nanoclusters for Optical Properties / G. Mattei, P. Mazzoldi, H. Bernas // Topics Appl. Physics. – 2010. – Vol.116. – P.287–316.